## Presupuesto
Presupuesto
Proyecto: El Charape (restaurante)
|  | Fecha: | 2025-03-28
|  | Presupuesto vigente hasta el dia: | 2025-05-05
Recursos Técnicos | Precio | Observaciones | Cantidad | Subtotal
Computadora personal | 15000 |  | 2 | 30000
Laptop | 15000 |  | 1 | 15000
Editorde imágenes de Photoshop | 1800 | 6 meses | 1 | 1800
Office | 500 | 6 meses | 1 | 500
Hosting Web | 1250 | 6 meses | 1 | 1250
|  |  | Subtotal Req tecnicos | 48550
Recursos Humanos
Personal | Cantidad | Pago/Hora | Horas trabajadas
Programadores Web | 2 | 300 | 100 | 60000
Diseñador Grafico | 1 | 50 | 25 | 1250
Project Manafer (Director de proyecto) | 1 | 200 | 125 | 25000
Marketing | 1 | 100 | 20 | 2000
Especialista en finanzas | 1 | 120 | 60 | 7200
Costos fijos
Renta | 10000 |  | Subtotal RH | 95450
Luz | 1000
Agua | 500
Internet | 700
Total | 12200
Totales
Req técnicos | 48550
Req Humanos | 95450
Utilidad | 50400
Costos fijos | 12200
Total del proyecto | 206600

## Cronograma
Cronograma de actividades
Etapa/Actividad | Personal asignado | Horas trabajadas | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05
Definicion y planificacion del sitio web
Definicion de objetivos | Project manager | 20 | bar: 2025-03-28 to 2025-04-01
Recursos necesarios | Project manager | 10 | bar: 2025-04-01 to 2025-04-02
Presupuesto | Finanzas | 10 | bar: 2025-04-03 to 2025-04-04
Asignacion de actividades | Project manager | 5 | bar: 2025-04-07
Arquitectura de la informacion | Programador web | 16 | bar: 2025-04-08 to 2025-04-09
Diseño del sitio | Diseñador grafico | 50 | bar: 2025-04-10 to 2025-04-18
Construccion | Programador web | 44 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-28
Marketing | Mercadólogo | 50 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-01
Rastreo, evaluacion y mantenimiento | Programador web | 40 | bar: 2025-05-02 to 2025-05-05